## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2025-09-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.1.2.1 | Falta de usuarios con permisos de cargue de documentos en la plataforma SECOP II asignados al ILUD | 1 | Solicitar a la Oficina de TI y contratación usuarios con permisos para crear procesos y realizar cargue de documentación correspondiente desde el ILUD | Solicitud de usuarios | Solicitudes realizadas / Respuestas o asignaciones realizadas | 100% | ILUD | 2025-10-06 | 2026-09-28
2 | FILA_2 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.1.2.1 | No inclusión de requisitos técnicos y estructurales en la elaboración de estudios previos de contratos de arrendamiento | 2 | Apoyar la revisión de aspectos técnicos estructurales en la planeación de contratos de arrendamiento | Validaciòn preliminar de requisitos exigidos | Procesos adelantados / procesos con validaciòn previa | 100% | ILUD - Oficina de Extensión - Compras | 2025-10-06 | 2026-09-28
3 | FILA_3 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.1.2.1 | Errores de forma generados desde aplicativos o matrices locales en actas de contratos | 3 | Realizar un control estricto de la información consignada en las mencionadas actas, previa suscripción de las partes por parte de los equipos legales | Validaciòn de la informaciòn | Actas generadas / Actas revisadas | 100% | ILUD - Oficina de Extensión - Compras | 2025-10-06 | 2026-09-28
4 | FILA_4 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.1.2.1 | No justificación técnica de la exigencia de garantías contractuales según la naturaleza del contrato | 4 | Actualizar matriz de riesgos correspondiente a las tipologías contractuales, específicamente para los contratos de arrendamiento | Matriz de riesgos actualizada y diferenciada | Matriz de riesgos generada / Tipos de contratos celebrados | 100% | ILUD - Oficina de Extensión - Compras | 2025-10-06 | 2026-09-28
5 | FILA_5 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.1.2.1 | Gestión de pagos extemporánea a lo establecido contractualmente | 5 | Establecer procedimiento a seguir para el pago de obligaciones con condiciones resolutorias | Procedimiento | Procedimiento estructurado / Procedimiento emitido | 100% | ILUD - Oficina de Extensión | 2025-10-06 | 2026-09-28
6 | FILA_6 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.1.2.1 | Falta de puntos de control, adicionales a los ejercicios de Auditoría programados | 6 | Establecer puntos de control que permitan validar el cumplimiento de los reportes en la plataforma SECOP II, así como las verificaciones técnicas establecidas por el ILUD. | Puntos de control | Controles programados / Controles realizados | 100% | Oficina de Control Inerno | 2025-11-01 | 2026-08-01
7 | FILA_7 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.1 | No justificación técnica de la exigencia de garantías contractuales según la naturaleza del contrato | 1 | Actualizar matriz de riesgos correspondiente a las tipologías contractuales, específicamente para los contratos de arrendamiento | Matriz de riesgos actualizada y diferenciada | Matriz de riesgos generada / Tipos de contratos celebrados | 100% | ILUD - Oficina de Extensión - Compras | 2025-10-06 | 2026-09-28
8 | FILA_8 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.1 | No validación del uso aprobado de los inmuebles arrendados en la etapa precontractual | 2 | Inclusión de la revisión de aspectos técnicos estructurales en la planeación de contratos de arrendamiento | Validaciòn preliminar de requisitos exigidos | Procesos adelantados / procesos con validaciòn previa | 100% | ILUD - Oficina de Extensión - Compras | 2025-10-06 | 2026-09-28
9 | FILA_9 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.1 | Inconsistencias en la redacción de Actas de Liquidación | 3 | Realizar un control estricto de la información consignada en las mencionadas actas, previa suscripción de las partes por parte de los equipos legales | Validaciòn de la informaciòn | Actas generadas / Actas revisadas | 100% | ILUD - Oficina de Extensión - Compras | 2025-10-06 | 2026-09-28
10 | FILA_10 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.2 | Falta de usuarios con permisos de cargue de documentos en la plataforma SECOP II asignados al ILUD | 1 | Solicitar a la Oficina de TI y contratación usuarios con permisos para crear procesos y realizar cargue de documentación correspondiente desde el ILUD | Solicitud de usuarios | Solicitudes realizadas / Respuestas o asignaciones realizadas | 100% | ILUD | 2025-10-06 | 2026-09-28
11 | FILA_11 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.3 | Expedición Extemporánea de Registro Presupuestal | 1 | Establecer procedimiento frente al trámite y gestión de otrosíes | Procedimiento | Procedimiento estructurado / Procedimiento emitido | 100% | ILUD - Oficina de Extensión | 2025-10-06 | 2026-09-28
12 | FILA_12 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.3 | No validación de actualización de Póliza | 2 | Realizar seguimiento y requerir a los contratistas la actualización de garantías tras la celebración de otrosíes que incrementen la duración o el valor del contrato derivado | Requerimientos | Requerimientos realizados / Otrosìes de adiciòn y/o pròrroga realizados | 100% | ILUD - Oficina de Extensión | 2025-10-06 | 2026-09-28
13 | FILA_13 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.3 | No completitud documental de modificaciones contractuales | 3 | Realizar revisión preliminar de la documentación de otrosíes y solicitar su completitud | Revisiòn | Revisiones realizadas / Otrosìes generados | 100% | ILUD - Oficina de Extensión | 2025-10-06 | 2026-09-28
14 | FILA_14 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.4 | No inclusión de requisitos técnicos referentes a infraestructura en los estudios previos de arrendamiento | 1 | Inclusión de la revisión de aspectos técnicos estructurales en la planeación de contratos de arrendamiento | Validaciòn preliminar de requisitos exigidos | Procesos adelantados / procesos con validaciòn previa | 100% | ILUD - Oficina de Extensión - Compras | 2025-10-06 | 2026-09-28
15 | FILA_15 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.5 | Falta de usuarios con permisos de cargue de documentos en la plataforma SECOP II asignados al ILUD | 1 | Solicitar a la Oficina de TI y contratación usuarios con permisos para crear procesos y realizar cargue de documentación correspondiente desde el ILUD | Solicitud de usuarios | Solicitudes realizadas / Respuestas o asignaciones realizadas | 100% | ILUD - Oficina de Extensión | 2025-10-06 | 2026-09-28
16 | FILA_16 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.5 | No completitud documental de modificaciones contractuales | 2 | Realizar revisión preliminar de la documentación de otrosíes y solicitar su completitud | Revisiòn | Revisiones realizadas / Otrosìes generados | 100% | ILUD | 2025-10-06 | 2026-09-28
17 | FILA_17 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.6 | No inclusión de estudio de mercado de manera previa a la suscripción del contrato de arrendamiento | 1 | Exigencia de estudios de mercado en la etapa precontractual | Estudio de mercado | Estudio de mercado revisado / contratos de compras celebrados | 100% | ILUD - Oficina de Extensión - Compras | 2025-10-06 | 2026-09-28
18 | FILA_18 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.6 | No justificación técnica de la exigencia de garantías contractuales según la naturaleza del contrato | 2 | Actualizar matriz de riesgos correspondiente a las tipologías contractuales, específicamente para los contratos de arrendamiento | Matriz de riesgos actualizada y diferenciada | Matriz de riesgos generada / Tipos de contratos celebrados | 100% | ILUD - Oficina de Extensión - Compras | 2025-10-06 | 2026-09-28
19 | FILA_19 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.6 | Inconsistencias en la redacción de Actas de Inicio con ocasión en cambios de vigencia | 3 | Realizar un control estricto de la información consignada en las mencionadas actas, previa suscripción de las partes por parte de los equipos legales | Validaciòn de la informaciòn | Actas generadas / Actas revisadas | 100% | ILUD - Oficina de Extensión - Compras | 2025-10-06 | 2026-09-28
20 | FILA_20 | 230 | 2025 2025 | 27 | 3.2.6 | Gestión de pagos extemporánea a lo establecido contractualmente | 4 | Establecer procedimiento a seguir para el pago de obligaciones con condiciones resolutorias | Procedimiento | Procedimiento estructurado / Procedimiento emitido | 100% | ILUD - Oficina de Extensión | 2025-10-06 | 2026-09-28
21 | FILA_21 | 230 | 2025 2025 | 27 | 4.2.1 | Durante la auditoría de cumplimiento (código 27) se evidenció un presunto hallazgo con incidencia fiscal por $9.915.514 y presunta incidencia disciplinaria, debido al pago de horas extras a conductores que superaron el 50% de la asignación básica mensual en 2023 y 2024, incumpliendo la normativa vigente. Se identificaron pagos por más de 100 horas extras mensuales, pese a que el exceso debía compensarse con descanso remunerado, según directriz interna. | 1 | La Universidad, en ejercicio de su autonomía, adelantará los actos administrativos necesarios para armonizar su reglamento interno con las normas legales vigentes, garantizando claridad en los procedimientos para el reconocimiento y pago de horas extras a conductores y funcionarios. La Vicerrectoría Administrativa y Financiera elaborará los estudios y actos presupuestales, los cuales serán revisados por Talento Humano y la Oficina Jurídica antes de su aprobación por el Consejo Superior. | Adecuar la Resolucion de horas extras. | Actos administrativos establecidos / Acrtos administrativos por establecer | 100% | Vicerrectoria Administrativa y Financiera | 2025-10-10 | 2026-09-09
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2025-09-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025